

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว จึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

*องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง*

**สารบัญ**

หน้า

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

- บทนำ 1

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 4

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 7

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 10

- บัญชีครุภัณฑ์ 53

- รายงานกรณีกันเงิน (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 61

- รายงานกรณีกันเงิน (สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 65

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**1.1 บทนำ**

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ด้วย

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ให้ยกเลิกทั้งหมด (ยกเว้นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) และให้ใช้แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้แทน

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**1.3.1 การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ**

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

3. นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น

4. การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

**1.3.2 การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ**

1. สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. แนวทางดำเนินการตาม ข้อ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้รวมไปถึงการกำหนดวันต่างๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ 30 วัน และไม่ควรกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ 30 วัน

3. กรณีการขอขยายการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตามไม่ควรขยายเวลาเกิน 30 วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

4. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วยรวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และวงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**1.3.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน**

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

1. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

2. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นทีจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฎในงบประมาณรายจ่าย

3. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่จัดทำผานการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

4. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และ ลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**1.3.4 การแก้ไขแผนการดำเนินงาน**

1. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตัวอย่างการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม - มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เป็นต้น

2. การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์ กลุยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

3. การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ดังกล่าว

4. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

1. สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

2. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

3. ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง และไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

4. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง สามารถประสานการทำงานบูรณาการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

5. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

6. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ**

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณีเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**หลักการและเหตุผล**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทองได้ชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใน อันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ในแผนงานการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

**แบบ ผด.01**

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1.2 แผนงานการพาณิชย์  1.3 แผนงานการศึกษา | 25  2  1 | 41.66  3.33  1.66 | 11,961,900  350,000  37,200 | 28.08  0.82  0.08 | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |
| **รวม** | | **28** | **46.65** | **12,349,100** | **28.98** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต** | 2.1 แผนงานงบกลาง  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  2.3 แผนงานการศึกษา  2.4 แผนงานสาธารณสุข  2.5 แผนงานเคหะและชุมชน  2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 4  4  7  4  1  2  7 | 6.66  6.66  11.66  6.66  1.66  3.33  11.66 | 22,168,000  103,000  6,467,465  239,000  28,000  380,000  345,000 | 52.05  0.24  15.18  0.56  0.06  0.89  0.81 | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |
| **รวม** | | **29** | **48.29** | **29,730,465** | **69.79** |  |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | 4.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.66 | 450,000 | 1.05 | สำนักปลัด |
| **รวม** | | **1** | **1.66** | **450,000** | **1.05** |  |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ ระบบธรรมาภิบาล** | 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2 | 3.33 | 58,000 | 0.13 | สำนักปลัด |
| **รวม** | | **2** | **3.33** | **58,000** | **0.13** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **60** | **100** | **42,587,565** | **100** |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสัมพันธ์ราชอุทิศ 1 หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 680 ตรม.ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง,ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบ ถนน ท1-01(2/3,3/3) | 495,000 | หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย. 2567 |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ ซ.เขาวัง-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมฝาปิดและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง | 498,000 | หมู่ที่ 9 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค. 2567 |
| 3 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยช่องเนียง หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 175 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง | 490,000 | หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค. 2567 |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หน้าวัดคลองเหลง หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมฝาปิด และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.ควนทอง | 498,000 | หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย. 2567 |
| 5 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หน้าวัดเจดีย์หลวง หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมฝาปิดและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง | 325,000 | หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ - ห้วยโหนด หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง , ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบถนน ท1-01(2/3,3/3) | 497,000 | หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาผล หมู่ที่ 11 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง,ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบ ถนน ท1-01(2/3,3/3) | 495,000 | หมู่ที่ 11 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงก่อสร้างถนน คสล.ซอยนุราช หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆ ละ 10 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง,ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบ ถนน ท1-01(2/3,3/3) | 222,000 | หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสุบิน – บ้านนายปรีชา หมู่ที่ 8 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆ ละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง,ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบถนน ท1-01(2/3,3/3) | 495,000 | หมู่ที่ 8 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 9 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆ ละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง,ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบ ถนน ท1-01(2/3,3/3) | 495,000 | หมู่ที่ 9 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสานมิตร หมู่ที่ 5 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง,ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบถนน ท1-01(2/3,3/3) | 497,000 | หมู่ที่ 5 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพังไทร หมู่ที่ 3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง,ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบถนน ท1-01(2/3,3/3) | 495,000 | หมู่ที่ 3 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมติดป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง,ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบถนน ท1-01(2/3,3/3) | 495,000 | หมู่ที่ 2 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยูเรน หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง,ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบถนน ท1-01(2/3,3/3) | 495,000 | หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย โรงรม หมู่ที่ 11 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง,ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบถนน ท1-01(2/3,3/3) | 495,000 | หมู่ที่ 11 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงเรียนเขาวังทอง หมู่ที่ 7 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง,ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบถนน ท1-01(2/3,3/3) | 495,000 | หมู่ที่ 7 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย วิรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 1 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง,ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบถนน ท1-01(2/3,3/3) | 495,000 | หมู่ที่ 1 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 18 | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าเหมือง -ท่าน้อย หมู่ที่ 5 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง,ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบถนน ท1-01(2/3,3/3) | 497,000 | หมู่ที่ 5 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหัวช้าง - สามแยกต้นตอ หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลน อบต.ควนทอง,ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบถนน ท1-01(2/3,3/3) | 495,000 | หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 20 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน ซอยน้ำผุด หมู่ที่ 1 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 3 ม. X 3 ม. ติดตั้งถังเพิ่มแรงดันขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และวางท่อ HDPE ขนาด ศก.63 มม. PE 100 PN 10 ระยะทาง 300 เมตร ขุดฝังกลบดินความลึกโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.ควนทอง | 495,900 | หมู่ที่ 1 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 21 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมทดสอบคุณภาพน้ำ ซอยศาลาต้นไทร ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน ซอยศาลาต้นไทร หมู่ที่ 8 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 3 ม. X 3 ม.ติดตั้งถังเพิ่มแรงดันขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์ประกอบและวางท่อ HDPE ขนาด ศก.63 มม.PE 100 PN 10 ระยะทาง 300 เมตร ขุดฝังกลบดินความลึกโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.ควนทอง | 497,400 | หมู่ที่ 8 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 22 | โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านเจดีย์หลวง หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | วางท่อเมนประปา HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. PE 100 PN 10 ระยะทาง 488 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. PE 100 PN 10 ระยะทาง 1,600 เมตร พร้อมขุดฝังกลบดินความลึกโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.ควนทอง | 499,800 | หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย. 2567 |
| 23 | ปรับปรุงต่อเติมท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านเขาวังทอง หมู่ที่ 7 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | เพื่อวางท่อเมนประปา HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. PE 100 PN 10 ระยะทาง 2,520 เมตร พร้อมขุดฝังกลบดินความลึกโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.ควนทอง | 500,000 | หมู่ที่ 7 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย. 2567 |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 24 | ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านบ้านบางคู - บ้านท่าจอดและท่าจอด - เขาวังทอง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | วางท่อเมนประปา HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. PE 100 PN 10 ระยะทาง 400 เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. PE 100 PN 10 ระยะทาง 1,740 เมตร พร้อมขุดฝังกลบดินความลึกโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.ควนทอง | 499,900 | หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.พ. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 25 | ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านสี่แยกสวนโชว์ - บ้านแพง และบ้านน้ำผุด - หน้าควน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | วางท่อเมนประปา HEPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. PE 100 PN 10 ระยะทาง 400 เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 63 มม. PE 100 PN 10 ระยะทาง 1,792 เมตร พร้อมขุดฝังกลบดินความลึกโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.ควนทอง | 499,900 | หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |
| **รวม** | | | **11,961,900** |  | | | | | | | | | | | | | | |

**1.2 แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ครุภัณฑ์ การประปา | จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั๊มลม ฯลฯ | 300,000 | ม.1 - ม.12 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย. 2567 |
| 2 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เช่น ตู้ควบคุมระบบประปาอัตโนมัติ ฯลฯ | 50,000 | ม.1 - ม.12 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย. 2567 |
| **รวม** | | | **350,000** |  | | | | | | | | | | | | | | |

**1.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง | ติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง | 37,200 | ศพด.โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค. 2567 |
| **รวม** | | | **37,200** |  | | | | | | | | | | | | | | |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

**2.1 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ อบต.ควนทอง | 17,800,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อบต.ควนทอง | 3,888,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว และมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะดูแลหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ | 180,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน |
| 4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนทอง | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลควนทอง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่าที่ได้รับจัดสรร | 300,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย. 2567 |
| **รวม** | | | **22,168,000** |  | | | | | | | | | | | | | | |

**2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | 15,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงตอบแทน สมาชิก อปพร.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าเครื่องดื่มบริการประชาชน ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 23,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงตอบแทน สมาชิก อปพร.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าเครื่องดื่มบริการประชาชน ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ | 23,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย. 2567 |
| 4 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | เป็นเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ให้เทศบาลตำบลขนอม | 42,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย. 2567 |
| **รวม** | | | **103,000** |  | | | | | | | | | | | | | | |

**2.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง **(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)** | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี สังกัด อบต.ควนทอง จำนวน 145 คน ในอัตราคนละ 464 บาท/คน/ปี | 67,280 | ศพด.สังกัด อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค. 2567 |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง **(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)** | ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี สังกัด อบต.ควนทอง จำนวน 145 คน ในอัตราคนละ 325 บาท/คน/ปี | 47,125 | ศพด.สังกัด อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง **(ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน รายหัว ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง)** | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ในอัตราคนละ 1,836 บาท รวม 180 คน | 330,480 | ศพด.สังกัด อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง **(ค่าหนังสือเรียน)** | ค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จำนวน 145 คน ในอัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี | 29,000 | ศพด.สังกัด อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค. 2567 |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง **(ค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ควนทอง)** | ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จำนวน 180 คน จำนวน 245 วัน | 1,587,600 | ศพด.สังกัด อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ควนทอง **(ค่าอุปกรณ์การเรียน)** | ค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จำนวน 145 คน ในอัตราคนละ 290 บาท/คน/ปี | 42,050 | ศพด.สังกัด อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค. 2567 |
| 7 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กในสถานศึกษา | เงินสนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน รร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลควนทอง จำนวน 7 โรงเรียน สำหรับนักเรียนจำนวน 934 คน จำนวน 200 วัน | 4,363,930 | ศพด.สังกัด อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน |
| **รวม** | | | **6,467,465** |  | | | | | | | | | | | | | | |

**2.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) | ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าถุงมือยาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 65,000 | หมู่ที่ 1 – 12 ตำบลควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจทำทะเบียนสัตว์) | ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจทะเบียนสัตว์) ของ อบต.ควนทอง | 14,000 | หมู่ที่ 1 – 12 ตำบลควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ค่าโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง จำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท | 40,000 | หมู่ที่ 1 – 12 ตำบลควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย. 2567 |
| 4 | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | ค่าดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลควนทอง จำนวน 12 หมู่บ้านๆ ละ 10,000 บาท | 120,000 | หมู่ที่ 1 – 12 ตำบลควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย. 2567 |
| **รวม** | | | **239,000** |  | | | | | | | | | | | | | | |

**2.5 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบล ควนทอง | ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลควนทอง เช่น ค่ากิจกรรมอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยใช้หลักการ 3ช : การใช้น้ำน้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3 Rs: Reduce Reuse และ Recycle และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | 28,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค. 2567 |
| **รวม** | | | **28,000** |  | | | | | | | | | | | | | | |

**2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัลการแข่งขัน ค่าตอบแทนผู้ตัดสินกีฬา ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับดำเนินการ ฯลฯ | 300,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุ วิทยากรและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร คู่มือ ค่าวุฒิบัตร ค่าจัดทำป้ายและวัสดุอื่นที่จำเป็น ฯลฯ | 80,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค. 2567 |
| **รวม** | | | **380,000** |  | | | | | | | | | | | | | | |

**2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ค่าของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็ก ค่าของขวัญสำหรับการแสดงบนเวทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | 105,000 | ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค.  2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการจัดแข่งขันกีฬาคลองวังคัพ | จ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาคลองวังคัพ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | 30,000 | โรงเรียนบ้านคลองวัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย. 2567 |
| 3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาคีรีรัตน์คัพ | จ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาคีรีคัพ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9 | 30,000 | สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย. 2567 |
| 4 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน บางคูคัพ | จ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชนบางคูคัพให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | 30,000 | โรงเรียนชุมชนวัดบางคู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนและประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนและประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 30,000 | โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.2567 |
| 6 | โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 100,000 | วัดบางคู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ย. 2567 |
| 7 | โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช | สนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ที่ทำการปกครองอำเภอ อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช | 20,000 | จังหวัด นครศรีธรรม ราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย. 2567 |
| **รวม** | | | **345,000** |  | | | | | | | | | | | | | | |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**4.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2567 | 450,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค. 2567 |
| **รวม** | | | **450,000** |  | | | | | | | | | | | | | | |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง | 28,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย. 2567 |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เชิงรุก | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเชิงรุกขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง | 30,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย. 2567 |
| **รวม** | | | **58,000** |  | | | | | | | | | | | | | | |

**จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เก้าอี้สำหรับทำงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำหรับทำงานแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 6 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท | 12,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค. 2567 |
| 2 | เก้าอี้สำหรับทำงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำหรับทำงานแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท | 2,000 | อบต.ควนทอง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค. 2567 |
| 3 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกพร้อมชั้นวางของ ขนาด 5 ฟุต | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกพร้อมชั้นวางของ ขนาด 5 ฟุต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 149 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม.สูงไม่น้อยกว่า 87 ซม.จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท | 5,000 | อบต.ควนทอง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค. 2567 |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 24,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง | 24,000 | อบต.ควนทอง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค. 2567 |
| 5 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง | 5,000 | อบต.ควนทอง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค. 2567 |
| 6 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 4,200 บาทต่อชุด | 4,200 | อบต.ควนทอง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค. 2567 |

**5.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เก้าอี้สำหรับทำงานแบบมีล้อเลื่อน | จัดซื้อเก้าอี้สำหรับทำงานแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท | 4,000 | ศพด.โรงเรียนบ้านท่าน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว ตัวละ 23,500 | 23,500 | ศพด.โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |
| 3 | เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 ตัว ตัวละ 41,500 บาท | 83,000 | ศพด.โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | ชั้นวางรองเท้าแบบเหล็กขนาด 5 ชั้น | จัดซื้อชั้นวางรองเท้าแบบเหล็กขนาด 5 ชั้น จำนวน 2 อัน ราคาอันละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท | 5,600 | ศพด.โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |
| 5 | ชั้นวางรองเท้าแบบเหล็กขนาด 5 ชั้น | จัดซื้อชั้นวางรองเท้าแบบเหล็กขนาด 5 ชั้น จำนวน 2 อัน ราคาชุดละ 2,800 บาท รวมเป็นเงิน 5,600 บาท | 5,600 | ศพด.โรงเรียนบ้านคลองวัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |
| 6 | ตู้กระจกเก็บของ จำนวน 1 ตู้ | จัดซื้อตู้กระจกเก็บของ จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 3,900 บาท | 3,900 | ศพด.โรงเรียนบ้านท่าน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |
| 7 | ตู้เก็บของสำหรับเด็กมีฝาปิด จำนวน 9 ช่อง | จัดซื้อตู้เก็บของสำหรับเด็กมีฝาปิด จำนวน 9 ช่อง จำนวน 3 ตู้ ราคา 5,900 บาท | 17,700 | ศพด.โรงเรียนบ้านคลองวัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | ตู้เก็บของสำหรับเด็กมีฝาปิด จำนวน 9 ช่อง | จัดซื้อตู้เก็บของสำหรับเด็กมีฝาปิด จำนวน 9 ช่อง จำนวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 5,900 บาท | 23,600 | ศพด.โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |
| 9 | ตู้เก็บของสำหรับเด็กมีฝาปิด จำนวน 9 ช่อง | เพื่อจัดซื้อตู้เก็บของสำหรับเด็กมีฝาปิด จำนวน 9 ช่อง จำนวน 4 ตู้ ราคา 5,900 บาท | 23,600 | ศพด.บ้าน บางคู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |
| 10 | โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว | จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 1,800 บาท | 3,600 | ศพด.บ้าน บางคู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |
| 11 | โต๊ะพับอเนกประสงค์จำนวน 6 ตัว | จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 6 ตัว ราคาตัวละ 1,800 บาท | 10,800 | ศพด.โรงเรียนบ้านคลองวัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โต๊ะเหล็กสำหรับทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ | จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำหรับทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 1 ตัว ตัวละ 5,000 บาท | 5,000 | ศพด.โรงเรียนบ้านท่าน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |
| 13 | ลำโพงพร้อมไมค์ลอย | จัดซื้อลำโพงพร้อมไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด ชุดละ 4,000 บาท | 4,000 | ศพด.บ้านคีรีรัตน์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |
| 14 | ลำโพงพร้อมไมค์ลอย | จัดซื้อลำโพงพร้อมไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด ชุดละ 4,000 บาท | 4,000 | ศพด.โรงเรียนบ้านคลองวัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |
| 15 | ลำโพงพร้อมไมค์ลอย | จัดซื้อลำโพงพร้อมไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด ชุดละ 4,000 บาท | 4,000 | ศพด.โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16 | ลำโพงพร้อมไมค์ลอย | จัดซื้อลำโพงพร้อมไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด ชุดละ 4,000 บาท | 4,000 | ศพด.บ้าน บางคู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |
| 17 | คูเลอร์เก็บน้ำกรอง | จัดซื้อคูเลอร์เก็บน้ำกรอง จำนวน 1 คูเลอร์ ราคา 3,000 บาท | 3,000 | ศพด.โรงเรียนบ้านคลองวัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |
| 18 | ผ้าม่านกันแสงพร้อมอุปกรณ์ | จัดซื้อผ้าม่านกันแสงพร้อมอุปกรณ์ ขนาดสูง 1.80 x กว้าง 1.50 เมตร จำนวน 11 ชุด ชุดละ 2,500 บาท | 27,500 | ศพด.โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |
| 19 | ผ้าม่านกันแสงพร้อมอุปกรณ์ | จัดซื้อผ้าท่ากันแสงพร้อมอุปกรณ์ ขนาดสูง 1.80 x 2.50 เมตร จำนวน 4 ชุด ชุดละ 3,500 บาท | 14,000 | ศพด.โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |

**5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 24,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง | 24,000 | อบต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค. 2567 |
| 2 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคา 5,700 บาท จำนวน 1 เครื่อง | 5,700 | อบต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค. 2567 |
| 3 | ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 4,200 บาท จำนวน 1 ชุด | 4,200 | อบต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค. 2567 |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**กรณีกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 *กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน***

**(ตามบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**

**1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ควนทอง | ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง | 6,310,000 | อบต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. 2567 |
| **รวม** | | | **6,310,000** |  | | | | | | | | | | | | | | |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 *กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน***

**(ตามบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**

**2. แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ | รถขุดตีนตะขาบ | 1,500,000 | อบต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค. 2567 |
| **รวม** | | | **1,500,000** |  | | | | | | | | | | | | | | |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 *กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน***

**(ตามบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**

**3. แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง | ก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง | 1,218,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค. 2567 |
| **รวม** | | | **1,218,000** |  | | | | | | | | | | | | | | |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**รายการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 *กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน***

**(ตามบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**

**4. แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ | รถบรรทุกขยะ | 2,500,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค. 2567 |
| **รวม** | | | **2,500,000** |  | | | | | | | | | | | | | | |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**รายการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 *กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน***

**(สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**

**5. แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ | จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ห้องน้ำ | 6,000,000 | อบต.ควนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.พ. 2567 |
| **รวม** | | | **6,000,000** |  | | | | | | | | | | | | | | |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**รายการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 *กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน***

**(สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**

**6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสัมพันธ์ราชอุทิศ 2 หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสัมพันธ์ราชอุทิศ 2 หมู่ที่ 6 | 500,000 | หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.พ. 2567 |
| 2 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตัว U ซอยพรุหมัดลิง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง | ก่อสร้างคูระบายน้ำตัว U ซอยพรุหมัดลิง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง | 498,000 | หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.พ. 2567 |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านน้ำผุด หมู่ที่ 2 | โซล่าเซลล์ | 429,000 | หมู่ที่ 2 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค. 2567 |
| 4 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านคลองวัง หมู่ที่ 8 | โซล่าเซลล์ | 461,000 | หมู่ที่ 8 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค. 2567 |
| 5 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านนานนท์ หมู่ที่ 12 | โซล่าเซลล์ | 472,000 | หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค. 2567 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | | **ดำเนิน**  **การแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านท่าน้อย หมู่ที่ 11 | โซล่าเซลล์ | 472,000 | หมู่ที่ 11 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค. 2567 |
| 7 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 | โซล่าเซลล์ | 483,000 | หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค. 2567 |